## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : 김민철,홍성경 / PL : 안수연 / 주제: 아쿠아리움 리디자인
Work Breakdown Structure | [5 empty] | 9월 | 10월 | [30 empty] | 11월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일
기획 | 업무 list up | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 완료 | 안수연 | bar: 9월 30일
| 일정 산출 회의 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 완료 | 안수연 | bar: 9월 30일 to 10월 1일
| 일정산출 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 완료 | 안수연 | bar: 9월 30일 to 10월 1일
| 자료,통계조사,벤치마킹 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 완료 | 홍성경 | bar: 9월 30일 to 10월 1일
| 업무 공유 및 아이디어 회의 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 완료 | 김민철 | bar: 10월 1일 to 10월 2일
| 와이어프레임 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | bar: 10월 2일 to 10월 3일
| 스토리보드 작성 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | bar: 10월 2일 to 10월 3일
디자인 | 메인 | 2019-10-07 | 2019-10-15
| 브랜드 소개 -서브 | 2019-10-07 | 2019-10-15
| 제품정보 -서브 | 2019-10-07 | 2019-10-15
| 주요성분 - 서브 | 2019-10-07 | 2019-10-15
개발 | 메인 | 2019-10-16 | 2019-11-12
| 브랜드소개 | 2019-10-16 | 2019-11-12
| 제품정보 | 2019-10-16 | 2019-11-12
| 주요정보 | 2019-10-16 | 2019-11-12
테스트 | 크롬화면테스트 | 2019-11-12 | 2019-11-13
| 익스플로러화면테스트 | 2019-11-12 | 2019-11-13
문서작성 | ppt작성 | 2019-11-12 | 2019-11-13